## Hoja1
CRONOGRAMA
Fase | Duración | Actividades principales
Semana 1–2 | Análisis | Ajuste de requerimientos, matriz de riesgos y cronograma.
Semana 3–4 | Diseño | Diagramas, arquitectura, prototipos, validación de flujo.
Semana 5–8 | Desarrollo | Backend + Frontend (MVP: registro, cuestionario, rutinas).
Semana 9–10 | Pruebas | QA, pruebas unitarias, integración, validación funcional.
Semana 11–12 | Despliegue | Publicación, video demo, entrega de documentación APA.