## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Responsable
R1 | Retraso por subestimación de esfuerzo en backend | Media | Alto | Sprint buffer del 20 %, priorizar endpoints críticos primero | Dev Lead
R2 | Caída del entorno de pruebas (hosting) | Baja | Alto | Monitoreo health-check, backup de despliegue alterno (Netlify/Render) | DevOps
R3 | Falta de datos reales para probar planes | Media | Medio | Datos sintéticos y scripts seed; validación con 5 usuarios piloto | PO
R4 | Cuellos de botella en UX | Media | Medio | Pruebas de usabilidad tempranas (≥5 usuarios) y ajustes microcopy | UX
R5 | Vulnerabilidades básicas (auth, CORS) | Baja | Alto | Checklist OWASP básico, JWT, HTTPS, rate-limit | Backend
R6 | No cumplimiento de metas de rendimiento | Media | Medio | Lazy loading, caching de planes y optimización de consultas | Front/Back
R7 | Cambios de alcance en semanas 9–12 | Media | Alto | Congelar backlog en semana 8; todo cambio pasa a V1.1 | PO